## Hoja 1
Fecha | Integrante | Rol | Actividad realizada | Resultado / evidencia | Problema encontrado | Solución aplicada | Decisión y fundamento | Planeado vs. ejecutado | Estado
2026-09-17 | Brandan Joaquin | Security Lead | Lectura de consigna, acuerdo responsable y coordinación inicial | Acta / Repositorio inicializado | Ninguno | N/A | Definir alcance ético y responsabilidades del equipo antes de iniciar | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-17 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Instalación de OWASP ZAP (v2.17.0) | Captura + versión instalada | Falso positivo del antivirus de Windows Defender al descargar | Exclusión temporal en Windows Defender | Instalación individual para asegurar reproducibilidad | Ejecutado con demora por falso positivo | Completado
2026-09-17 | José Burgos | Verificador de Hallazgos | Instalación y configuración de Docker y OWASP Juice Shop | Contenedor activo en localhost:3000 | Ninguno | N/A | Docker permite un entorno local reproducible y controlado | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Primera navegación mediante ZAP (Escaneo Pasivo) | Árbol de sitios / captura de tráfico | Ninguno | N/A | Cubrir funciones sin ejecutar ataques activos según alcance del Sprint 1 | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Revisión de alertas pasivas y exportación de reportes | Reporte ZAP exportado en Carpeta_Evidencias | Alertas informativas masivas por cabeceras faltantes | Análisis e interpretación de alertas | Sprint 1 exige análisis pasivo exclusivamente | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Actualización de README, repositorio y bitácora | Commits organizados en GitHub | Ninguno | N/A | Mantener trazabilidad transparente de los aportes | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-21 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Grabación de video individual de demostración | Link al video en Google Drive | Ninguno | N/A | Evidencia de producción propia exigida por la cátedra | Conforme a lo planeado | Completado
2026-10-01 | Brandan Joaquin | Security Lead | Definición del alcance y autorización del escaneo activo (solo OWASP Juice Shop en localhost:3000) y análisis del sistema bajo prueba | Secciones 2 y 3 del Documento_Sprint2_Grupo5_OWASP_ZAP.docx (análisis del sistema bajo prueba, alcance y marco ético) | Ninguno | N/A | Definir el alcance antes de atacar: el escaneo activo solo se ejecuta sobre un objetivo local autorizado y con tiempo máximo (marco ético del Sprint 1) | Conforme a lo planeado | Completado
2026-10-01 | Brandan Joaquin | Security Lead | Redacción de la estrategia de prueba (qué se prueba y qué no) y revisión de la matriz de trazabilidad | Secciones 3, 4 y 6 del documento (estrategia, técnicas aplicadas y matriz de trazabilidad) | Ninguno | N/A | Priorizar cabeceras, CORS, autenticación e inyección por su relación con OWASP Top 10:2025; excluir DoS y fuzzing masivo por riesgo y tiempo | Conforme a lo planeado | Completado
2026-10-01 | Brandan Joaquin | Security Lead | Ejecución de TC-03 y TC-04 (cabeceras de seguridad y CORS) y ejecución de la suite completa en su equipo | Capturas 00 a 05 (carpeta Evidencias_JOAQUIN); reporte_pytest.html y reporte_zap_20261001_203947.html | ZAP se levantó en el puerto 8090, pero la suite apuntaba al 8080 (variable ZAP_API sin definir) y recibió 404: en la corrida de las 20:35 el TC-01 falló y el TC-02 y el TC-08 dieron error (3 pasaron, 5 fallaron, 2 errores, 1 omitido, 6,70 s) | Se definió $env:ZAP_API="http://localhost:8090" y se repitió la suite (corrida de las 20:39: 6 pasaron, 4 fallaron, 1 omitido, 41,73 s) | La evidencia de ejecución debe ser producida por cada integrante en su propia máquina | Conforme a lo planeado; el video individual no se realizó | Completado
2026-10-01 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Ejecución de la suite pytest contra Juice Shop y ZAP (corridas 1 y 2) y exportación de reportes | Capturas 01 a 03; reportes de pytest y de ZAP (carpeta reportes) | Puerto 8080 ocupado por Apache (httpd.exe), por lo que ZAP no respondía como API; pip dañado (error t64.exe) al instalar dependencias | ZAP en modo daemon en el puerto 8090 con la variable ZAP_API; entorno virtual (venv) para instalar las dependencias | Un resultado automatizado se valida ejecutándolo en la propia máquina; se prefirió ajustar el puerto y no cerrar el servicio ajeno | Se prescindió del plan de ZAP Automation Framework (complemento no exigido): la suite pytest cubre los entregables | Completado
2026-10-01 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Ejecución de TC-02 y TC-07 (cobertura y escaneo activo), prueba con Juice Shop apagado (TC-01 falla) y encendido (TC-01 pasa), capturas y video individual | Capturas 04 a 06; reporte de pytest y de ZAP. Video Benja Burgos (Google Drive): https://drive.google.com/file/d/1Sl3qVCmgFTsBO7lwrlVoWV9geg9-pvjJ/view?usp=sharing | Primer intento del escaneo activo con error por timeout del spider (180 s) por sesión de ZAP acumulada | Se reinició ZAP y Juice Shop y se repitió la ejecución; TC-07 pasó con 0 alertas High | Un video por integrante ejecutando la suite, como exige la consigna | Repetido una vez (escaneo activo); video grabado | Completado
2026-10-01 | José Burgos | Verificador de Hallazgos | Implementación y revisión de la suite automatizada (pytest sobre la API de ZAP y Juice Shop) | Ejecución de la suite en su máquina (corridas de las 17:42, 17:55 y 19:19); capturas 01 a 10; log y reportes de la carpeta reportes | Puerto 8080 ocupado por otro programa, por lo que ZAP no respondía como API | ZAP en modo daemon en el puerto 8090 con la variable de entorno ZAP_API=http://localhost:8090 antes de ejecutar la suite | pytest entrega reporte pass/fail y permite usar el resultado como quality gate | Diferencia: la suite fue armada por el equipo y distribuida en la carpeta Automatizacion; José la ejecutó en su máquina, con ZAP en el puerto 8090 en lugar del 8080 | Completado
2026-10-01 | José Burgos | Verificador de Hallazgos | Ejecución de TC-05, TC-06 y TC-08 y clasificación de hallazgos (confirmado, falso positivo o no concluyente) | Capturas 01 a 10 (la 10 es la verificación del H-04); baseline_alertas.json (4 tipos de alerta); reporte_zap_20261001_174312.html (2 alertas de riesgo Medio); tabla de hallazgos H-01 a H-04 (sección 9 del documento) | En la segunda corrida el TC-08 falló: apareció una alerta nueva respecto de la línea base (CSP: Failure to Define Directive with No Fallback; 5 tipos contra 4) | No se modificó la línea base: el resultado se registró como válido (la regresión detectó el cambio) y se relacionó con H-01 | Un resultado automatizado no se acepta sin verificación humana (Sprint 1, sección 5.6) | Conforme a lo planeado. Se agregó una verificación manual del H-04 contra el laboratorio local, además de las corridas de la suite | Completado
2026-10-01 | José Burgos | Verificador de Hallazgos | Ejecución de la suite completa en su equipo, capturas con fecha/hora y video individual | Capturas 01 a 10; reportes de pytest y de ZAP (reporte_zap_20261001_174312.html y reporte_zap_20261001_175546.html). Video José Burgos (Google Drive): https://drive.google.com/file/d/1FSdiDnIfJo60ttODAl8kzQI2nKYAQxuP/view?usp=drive_link | En la corrida de las 19:19 el TC-04 falló por ReadTimeout (Juice Shop tardó más de 15 s en responder; la sesión de ZAP ya tenía 3926 URLs descubiertas) y no por la política CORS | No se modificó el test: se registró el resultado y se explicó en el video. El fallo por CORS (Access-Control-Allow-Origin = *) quedó confirmado en las corridas de las 17:42 y 17:55 | La evidencia de ejecución debe ser producida por cada integrante en su propia máquina | Conforme a lo planeado; video grabado | Completado
2026-10-01 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Redacción del Documento Sprint 2 (diseño de pruebas, análisis de resultados y lecciones aprendidas) | Documento_Sprint2_Grupo5_OWASP_ZAP.docx: fila de Alejo en la sección 8, resultados de TC-01 y TC-07 con su corrida, prueba de la sección 7.3, análisis de resultados, diferencias entre lo planeado y lo implementado, y lecciones aprendidas | Ninguno | N/A | Documentar el qué y el por qué de cada caso antes de automatizar | Conforme a lo planeado | Completado
2026-10-01 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Ejecución de TC-01 y del escaneo activo (TC-07, con RUN_ACTIVE=1), capturas con fecha/hora y video individual | Capturas 01 a 06; reporte_pytest.html y reportes de ZAP (reporte_zap_20261001_211459.html y reporte_zap_20261001_213124.html). 21:12 con Juice Shop apagado: 8 fallaron, 1 omitido, 2 errores, 38,65 s (TC-01 falló por conexión rechazada). 21:14 con Juice Shop encendido: 6 pasaron, 4 fallaron, 1 omitido, 41,42 s (TC-01 pasó con ZAP 2.17.0 y Juice Shop HTTP 200). 21:30 con RUN_ACTIVE=1: 7 pasaron, 4 fallaron, 60,14 s (TC-07 pasó con 0 alertas High). Video Alejo Romano (Google Drive): https://drive.google.com/file/d/1y6w9IMZlTeJqal-iKTLYYsfA-GyZS3r2/view?usp=sharing | El puerto 8080 estaba ocupado: al iniciar ZAP se abrió su ventana y avisó que debía usar otro puerto. Al activar el entorno virtual, el comando no se reconoció por una ruta mal copiada | ZAP en modo daemon en el puerto 8090 con la variable ZAP_API=http://localhost:8090; se corrigió la ruta y se activó el venv | La evidencia de ejecución debe ser producida por cada integrante en su propia máquina | Conforme a lo planeado; además se ejecutó el escaneo activo (TC-07) en su máquina; video grabado | Completado
2026-10-01 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Actualización de README, Links_Externos.txt, bitácora y armado del ZIP de entrega | README.md actualizado con instrucciones de ejecución, resultados y hallazgos; Links_Externos.txt con los videos del Sprint 2; bitácora y documento completos. Repositorio: https://github.com/Benjacox18/OWASP_ZAP_SENTINELA-SEGURIDAD | Ninguno | N/A | Mantener trazabilidad transparente de los aportes y documentación reproducible | Conforme a lo planeado; el ZIP de entrega se arma con las capturas y la carpeta Automatizacion de cada integrante | En curso
| Todos | Equipo | Reunión de cierre: lecciones aprendidas y cotejo entre lo planeado en el documento de diseño y lo realmente implementado |  |  |  | Las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado se registran tal como ocurrieron |  | Pendiente

## Reparto y checklist S2
CÓMO COMPLETAR ESTA BITÁCORA
Las celdas en amarillo de la hoja 'Hoja 1' (filas del Sprint 2) se completan DESPUÉS de hacer cada tarea, con los datos reales.
Fecha: el día real en que se hizo. Resultado / evidencia: nombre del archivo o link (captura, reporte, video, commit).
Problema encontrado / Solución aplicada: lo que realmente pasó; si no hubo problemas, escribir 'Ninguno' y 'N/A' como en el Sprint 1.
Planeado vs. ejecutado: 'Conforme a lo planeado' o la diferencia real. Estado: Completado / En curso / No realizado.
Si una tarea cambió de responsable o no se hizo, se cambia o se anota tal cual ocurrió: la bitácora debe coincidir con los commits y con lo que cada uno explique en la defensa oral.
Integrante | Rol | Casos de prueba | Evidencia en SU máquina | Commit propio (link) | Video 5 min (link)
Brandan Joaquin | Security Lead | TC-03, TC-04 + estrategia y alcance | Capturas de la suite (pasa/falla) con fecha y hora; reporte pytest HTML |  | No pudo realizar el video
Benja Burgos | Analista de Escaneo | TC-02, TC-07 (escaneo activo) | Capturas de la suite (incluida la prueba con Juice Shop apagado y el escaneo activo), reportes de pytest y de ZAP |  | https://drive.google.com/file/d/1Sl3qVCmgFTsBO7lwrlVoWV9geg9-pvjJ/view?usp=sharing
José Burgos | Verificador de Hallazgos | TC-05, TC-06, TC-08 + clasificación de hallazgos | Capturas de la suite, línea base (baseline_alertas.json) y tabla de hallazgos clasificados |  | https://drive.google.com/file/d/1FSdiDnIfJo60ttODAl8kzQI2nKYAQxuP/view?usp=drive_link
Alejo Romano | Documentador y Reportero | TC-01 + documento, README, bitácora y ZIP | Capturas de la suite, historial de commits de todos y ZIP final armado |  | https://drive.google.com/file/d/1y6w9IMZlTeJqal-iKTLYYsfA-GyZS3r2/view?usp=sharing
Amarillo = lo completa cada integrante con datos reales.