## Hoja 1
Fecha | Integrante | Rol | Actividad realizada | Resultado / evidencia | Problema encontrado | Solución aplicada | Decisión y fundamento | Planeado vs. ejecutado | Estado
2026-09-17 | Rocío Spaventa | Security Lead | Lectura de consigna, acuerdo responsable y coordinación inicial | Acta / Repositorio inicializado | Ninguno | N/A | Definir alcance ético y responsabilidades del equipo antes de iniciar | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-17 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Instalación de OWASP ZAP (v2.17.0) | Captura + versión instalada | Falso positivo del antivirus de Windows Defender al descargar | Exclusión temporal en Windows Defender | Instalación individual para asegurar reproducibilidad | Ejecutado con demora por falso positivo | Completado
2026-09-17 | José Burgos | Verificador de Hallazgos | Instalación y configuración de Docker y OWASP Juice Shop | Contenedor activo en localhost:3000 | Ninguno | N/A | Docker permite un entorno local reproducible y controlado | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Primera navegación mediante ZAP (Escaneo Pasivo) | Árbol de sitios / captura de tráfico | Ninguno | N/A | Cubrir funciones sin ejecutar ataques activos según alcance del Sprint 1 | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Revisión de alertas pasivas y exportación de reportes | Reporte ZAP exportado en Carpeta_Evidencias | Alertas informativas masivas por cabeceras faltantes | Análisis e interpretación de alertas | Sprint 1 exige análisis pasivo exclusivamente | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-18 | Alejo Romano | Documentador y Reportero | Actualización de README, repositorio y bitácora | Commits organizados en GitHub | Ninguno | N/A | Mantener trazabilidad transparente de los aportes | Conforme a lo planeado | Completado
2026-09-21 | Benja Burgos | Analista de Escaneo | Grabación de video individual de demostración | Link al video en Google Drive | Ninguno | N/A | Evidencia de producción propia exigida por la cátedra | Conforme a lo planeado | Completado